**Segunda reunión de equipo del módulo 4: seleccionar las acciones prioritarias y preparar un plan de acción**

# EQUIPO: ICA

# FECHA Y HORA: 11/08/2022, 7.00 pm.

# Objetivos

* Identificar las acciones prioritarias que tienen más posibilidades de eliminar o neutralizar una o varias causas fundamentales, así como de ayudar a reducir la brecha entre el resultado deseado y la situación actual.
* Trazar un plan que incluya acciones, personas responsables y un calendario para reducir la brecha entre el resultado deseado y la situación actual.

# Resultado previsto

* Un plan de acción que incluya el reto; un resultado deseado que sea específico, medible, apropiado, realista y con tiempo/plazos (SMART, por sus siglas en inglés); indicadores; actividades para la recopilación de datos de línea de base y monitoreo; y un plan detallado en el formato proporcionado.

# Duración 2 horas y 15 minutos

# Instrucciones

1. Lean los comentarios remitidos por los facilitadores y aplique las correcciones necesarias al análisis de las causas fundamentales. **30 minutos**
2. Realicen una lluvia de ideas para determinar qué intervenciones podrían eliminar o neutralizar una o varias causas fundamentales y ayudar a reducir la brecha entre el resultado deseado y la situación actual. **45 minutos**
3. Seleccionen las acciones prioritarias de entre todas las ideas sugeridas. **30 minutos**
4. Tracen un plan de acción que le ayude a afrontar el reto, siguiendo el formato proporcionado. No se olviden de incluir en el plan final actividades dirigidas a recopilar datos de línea de base y monitoreo relativos a sus indicadores. **30 minutos**

Remitan el plan a los facilitadores; dicho documento, fruto del trabajo en equipo, es un primer borrador que tendrán la oportunidad de perfeccionar durante las próximas sesiones del programa. Los siguientes módulos les permitirán obtener más información sobre las aptitudes y competencias que necesitan, como profesionales de la salud que lideran, para afrontar los retos y lograr ejecutar con éxito el plan de acción.

*(El formato se encuentra en la página 41 de Gerentes que lideran)*

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

1. **Plan de acción del equipo ICA**

**Fecha: AGOSTO A DICIEMBRE 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reto | Situación actual | | Resultado medible/indicadores |
| ¿Cómo podemos incrementar en 16.3% el porcentaje de Comités Comunitarios Anticovid - CCA (pasando de 10 a 17 Comités) en distritos priorizados de la región Ica, dado que el personal de salud se encuentra insuficientemente capacitado y no cuenta con una Guía Técnica del MINSA que defina la metodología y estrategias para la conformación de los Comités y es complejo el procedimiento para que estos Comités sean reconocidos con una resolución de parte de las Municipalidades Distritales para su formalización? | En la región Ica se han conformado 10 Comités Comunitarios Anticovid que representa el 23.2 % de la meta programada para el año 2022. | | Entre setiembre del 2022 y febrero del 2023 se incrementará de 23.2 % a 40 %, pasando de 10 a 17, la conformación de Comités Comunitarios Anticovid en distritos priorizados de la región Ica, según normativa del MINSA, para fortalecer la respuesta del primer nivel de atención y organizar a la comunidad para su protección.   * Indicador: Porcentaje de Comités Comunitarios Anticovid conformados. * Línea de base: 23.2% (10 comités). * Meta: incrementar a 40 % (16.3% más que representan 07 Comités) el porcentaje de Comités Comunitarios Anticovid conformados en distritos priorizados de la Región Ica. |
| Causas fundamentales | | **Acciones prioritarias** | |
| 1. El personal de salud no tiene una Guía que direccione el procedimiento, además del rol y funciones de los Comités Comunitarios Anticovid. 2. No se han establecido estrategias de capacitación coordinadas con el personal de salud, para implementar las capacitaciones, sobre la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid, 3. El personal de salud no ha establecido mecanismos de socialización de la normativa para la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid con las municipalidades distritales | | 1) Adecuar la Norma Técnica N°171-MINSA/20217/DGAIN “Norma Técnica de Salud para la adecuación de los Servicios de Salud del Primer de Nivel de Atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú” para la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid   * 1. Presentación del **P**lan de **Acción** por el Equipo de LGRP **ante de la DIRESA**   2. Reunión de trabajo para la Adecuación de la norma técnica N°171-MINSA/20217/DGAIN “Norma Técnica de Salud para la adecuación de los Servicios de Salud del Primer de Nivel de Atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú” en el que se menciona los procesos de conformación de la Vigilancia Comunitaria.   3. Reuniones de Socialización de la adecuación de la norma N°171-MINSA/20217/DGAIN con el personal de salud, gobiernos locales y Comités Comunitarios Anticovid.   4. Visitas de abogacía e incidencia ante DIRESA y Gobierno Regional   2) Capacitar al personal de salud sobre la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid utilizando estrategias adecuadas al contexto sanitario actual   * 1. 5. Programar una reunión con el Jefe de la Unidad de Capacitación de la DIRESA y exponerle el Plan de trabajo   2. Taller virtual de capacitación sobre la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid, con una metodología y horario consensuado con el personal que va a recibir la capacitación.   3) Personal de salud de los distritos priorizados establece mecanismos de socialización para dar a conocer la importancia de la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid a los gobiernos locales.   * 1. Sensibilizar a los Jefes de EE. SS para brindar las facilidades al personal para conformar los CCA,   2. Gestionar desde la DIRESA, el envió de Memorando del cronograma de las actividades programadas para su cumplimiento.   3. Reunión de trabajo con los Equipos de Salud y las Gerencias de Desarrollo Social de los Gobiernos locales para informar y sensibilizar sobre la importancia de la Conformación de los Comités Comunitarios Anticovid en las comunidades priorizadas de acuerdo a los procesos de la Normativa.   4. Reuniones en comunidades priorizadas para conformación de los Comités Comunitarios Anticovid   5. Emisión de Resoluciones Municipales de reconocimiento y Juramentación de los Comités Comunitarios Anticovid.   6. Elaboración del plan de trabajo anual de los Comités Comunitarios Anticovid | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades/acciones prioritarias | Meta | Persona responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Recursos (personal, suministros, dinero, etc.) |
| 1. Adecuar la Norma Técnica N°171-MINSA/20217/DGAIN “Norma Técnica de Salud para la adecuación de los Servicios de Salud del Primer de Nivel de Atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú” para la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid. | | | | | |
| 1. Presentación del Plan de Acción por el Equipo de LGRP ante de la DIRESA para dar a conocer la importancia que tendrán las actividades programadas para disminuir la Morbimortalidad generada por la COVID 19 en la Región Ica. | 01 | María Bautista,  Nancy Brizuela,  Tania Alarcón,  Shivani Malpartida | 01/09/2022 | 30/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Reunión de trabajo para la Adecuación de la norma técnica N°171-MINSA/20217/DGAIN “Norma Técnica de Salud para la adecuación de los Servicios de Salud del Primer de Nivel de Atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú” en el que se menciona los procesos de conformación de la Vigilancia Comunitaria. | 01 | Tania Alarcón Falcón, Luis Espinoza,  María Bautista. | 05/09/2022 | 09/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Reuniones de socialización de la adecuación de la norma N°171-MINSA/20217/DGAIN con el personal de salud y gobiernos locales. | 01 | Shivani Malpartida, Rosana Calvera, Nancy Brizuela | 19/09/2022 | 23/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias  Sala zoom |
| 1. Visitas de abogacía e incidencia ante las autoridades de la DIRESA y Gobierno Regional solicitar el apoyo necesario para la conformación y capacitación de los CCA y asegurar la sostenibilidad. | 02 | Yeni Anicama Barrios, Elizabeth Flores,  María Bautista | 01/09/2022 | 16/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Capacitar al personal de salud sobre la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid utilizando estrategias adecuadas al contexto sanitario actual | | | | | |
| 1. Programar una reunión con el Jefe de la Unidad de Capacitación de la DIRESA y exponerle el Plan de trabajo para conformar los comités, el que incluye actividades de capacitación. Jefe de la Unidad de Capacitación de la DIRESA Ica. | 01 | Yeni Anicama Barrios, Elizabeth Flores,  María Bautista | 26/09/2022 | 30/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Taller virtual de capacitación sobre la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid, con una metodología y horario consensuado con el personal que va a recibir la capacitación. | 01 | Nancy Brizuela,  Tania Alarcón,  Shivani Malpartida | 13/09/2022 | 13/09/2022 | Equipo de cómputo  Sala zoom |
| 3) Personal de salud de los distritos priorizados establecen mecanismos de socialización para dar a conocer la importancia de la conformación de los Comités Comunitarios Anticovid a los gobiernos locales | | | | | |
| 1. Sensibilizar a los Jefes de EE. SS para brindar las facilidades al personal para conformar los CCA, | 01 | María Bautista,  Tania Alarcón,  Shivani Malpartida, Rosana Calvera,  Yeni Anicama Barrios, Elizabeth Flores, Nancy Brizuela,  Luis Espinoza | 05/09/2022 | 09/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Gestionar desde la DIRESA el envió de Memorando del cronograma de las actividades programadas para su cumplimiento. | 01 | María Bautista,  Tania Alarcón,  Shivani Malpartida, Rosana Calvera,  Yeni Anicama Barrios, Elizabeth Flores, Nancy Brizuela,  Luis Espinoza | 05/09/2022 | 09/09/2022 | Materiales de escritorio  Impresiones  Copias |
| 1. Reunión de trabajo con los Equipos de Salud y las Gerencias de Desarrollo Social de los Gobiernos locales para informar y sensibilizar sobre la importancia de la Conformación de los Comités Comunitarios Anticovid en las comunidades priorizadas de acuerdo a los procesos de la Normativa. | 01 | Luis Espinoza,  Rosana Calvera, Elizabeth Flores | 27/09/2022 | 30/09/2022 | Fotocopia de la Norma Técnica adecuada para el gobierno local, presentación en power point |
| 1. Reuniones en comunidades priorizadas para conformación de los Comités Comunitarios Anticovid | 07 | María Bautista, Tania Alarcón, Shivani Malpartida, Rosana Calvera, Jeni Anicama, Elizabeth Flores, Nancy Brizuela, Luis Espinoza | 03/10/2022 | 07/10/2022 | Movilidad, material de escritorio, refrigerio |
| 1. Emisión de Resoluciones Municipales de reconocimiento y Juramentación de los Comités Comunitarios Anticovid. | 07 | Jeni Anicama,  Nancy Brizuela,  María Bautista | 08/11/2022 | 11/11/2022 | Fotocopia de las Resoluciones Municipales de reconocimiento de los Comités. |
| 1. Taller para los CCA en la promoción y prevención del COVID-19 y Elaboración del plan de trabajo anual de los Comités Comunitarios Anticovid. | 01 | María Bautista,  Tania Alarcón,  Shivani Malpartida, Rosana Calvera,  Jeni Anicama, Elizabeth Flores, Nancy Brizuela,  Luis Espinoza | 15/11/2022 | 22/11/2022 | Cada gobierno local debe asumir los gastos de traslado, alimentación y materiales de sus Comités |

**Anexo N° 1**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



