MÓDULO 7. ° REUNIÓN DE EQUIPO: EVALUACIÓN POSTERIOR A LA ACCIÓN DEL LGRP

EQUIPO: AYACUCHO

PARTICIPANTES:

# 1 Vanesa García Apaico

# 2 Mayu Quispe Vallejo

# 3 Carlos Juscamaita Chipana

# 4 Pavel Huaripuma Medina

# 5 Fredy Quispe Vega

# 6 Obdulia Huamán Soldevilla

# 7 Yovana Morote Huaytalla

# 8 Soledad Vallejos Saldaña

# 9 Armando Llamocca Rodríguez

10 Guido Lino Calderón Orozco

FECHA Y HORA DE REUNIÓN: Reunión 25/09/2022 - 2:30 pm

# OBJETIVOS

- Examinar los progresos en la respuesta al reto del equipo

- Acordar cómo continuarán el monitoreo y la implementación de su plan de acción.

- Examinar cómo ha influido el programa en la dinámica de su equipo y cómo planean continuar trabajando juntos.

- ¿QUÉ AVANCES HEMOS LOGRADO PARA ENFRENTAR AL RETO QUE IDENTIFICAMOS?

- Para poder responder a la pregunta de manera objetiva y clara se ha analizado minuciosamente tomando en consideración los objetivos y las actividades propuesta y aquellos que se ha desarrollado en función, sintetizando de la siguiente manera:

- Se ha materializado la coordinación con la coordinadora de la Estrategia sanitaria de Inmunizaciones de la DIRESA Ayacucho.

- Se ha emitido el informe a la dirección General de la DIRESA Ayacucho

- Se viene realizando el seguimiento de las tareas asignadas en forma individualizada a todo el equipo.

- Se tiene previsto la presentación del plan de trabajo al equipo técnico de la DIRESA Ayacucho para la emisión del acto resolutivo.

- ¿CÓMO VAMOS A CONTINUAR TRABAJANDO EN EL RETO QUE HEMOS IDENTIFICADO O EN OTROS RETOS URGENTES?

- Garantizar el cumplimiento de las actividades y líneas de intervención propuestos.

- Seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades propuesta (tareas, emisión de documentos, seguimiento de documentos etc.)

- Identificar los principales nudos críticos en el desarrollo de las actividades y establecer alternativas de solución de manera coherente, objetiva, clara y de acuerdo a cada escenario.

- ¿QUÉ ES LO QUE NOS GUSTA DE NUESTRO MODO DE TRABAJAR EN EQUIPO?

- Se cuenta con equipo multidisciplinario con diferentes habilidades y destrezas para el desarrollo de las diversas actividades.

- Predisposición del equipo para el desarrollo de actividades acorde a la disponibilidad de tiempo.

- Personal que conforma el equipo con talento humano solido, eficaz y perseverante para el logro de objetivos y retos propuestos.

- Asignación de roles y tareas en función a sus habilidades, destrezas y roles que vienen cumpliendo en cada uno de las unidades y/o áreas de donde proceden.

- Existe un plan de trabajo con rutas de intervención y roles claramente definidas, las cuales presento a continuación (tabla 1).

- Para garantizar el cumplimiento de los retos se ha establecido cinco acciones priorizadas la primera la implementar las sectorizaciones y la oferta móvil de estrategias de vacunación en puntos focalizados para el acceso de la población adulto mayor.

- Esta acción a su vez tiene programado dos actividades:  a) Reunión con el equipo de gestión de la dirección Regional de Salud Ayacucho y  b) Reunión con el equipo de Red de salud Huamanga

- Para el cumplimiento de la primera actividad se ha propuesto las siguientes tareas:

- Tabla 1. Tareas para el cumplimiento de la actividad “a”.

| - Tarea | - Responsable | - Fecha |
| --- | --- | --- |
| - Coordinar para la reunión con el equipo de gestión de la DIRESA para socializar el plan | - Carlos y Yovana | - 04-10-2022 |
| - Socialización y aprobación del plan | - Elsy y Pavel | - 10-10-2022 |
| - Gestionar para la emisión de la resolución | - Vanesa y Obdulia | - 04-10-2022 |

- Debo indicar que para continuar con el desarrollo de la actividad “b” se requiere la aprobación de la actividad “a”.

- ¿CÓMO HAN SERVIDO LAS REUNIONES DE EQUIPO PARA HACER FRENTE AL RETO?

- Las reuniones de equipo programadas fueron de mucha utilidad y han servido para poder establecer acciones como:

- Planificar acciones y líneas de intervención para el logro del reto propuesto.

- Hacer una lluvia de ideas para problematizar y establecer soluciones para el cumplimiento de las actividades propuestas.

- Establecer tareas y responsabilidades compartidas en función de las habilidades y roles que vienen cumpliendo en las diversas áreas y/o unidades.

- Nos ha permitido mantener una comunicación fluida en el desarrollo de las actividades propuestas.

- ¿QUÉ PODEMOS MEJORAR EN NUESTRA FORMA DE TRABAJAR JUNTOS DE AQUÍ EN ADELANTE?

- Definir reglas de convivencia claras para el desarrollo de las actividades entre ello las reuniones programadas para el desarrollo de las diversas actividades.

ANEXO 1.

REGISTRO FOTOGRÁFICO