Reunión de equipo del módulo 7: EVALUACIÓN posterior a la acción del LGRP

# EQUIPO: DIRESA HUANCAVELICA

# PARTICIPANTES:

# CONDORI BALTAZAR, LUZ GRACIELA

# CORAS RODRÍGUEZ, VÍCTOR ALEJANDRO

# CURASMA CONDORI, CAREN SAMANTHA

# ENRÍQUEZ CUSI, DAVID TEODORO

# IZARRA ESPEZA GELLY

# OCHOA MUÑOZ, ALFREDO

# PAUCAR OLIVAR, EDITH FELICES (responsable del modulo7)

# SÁNCHEZ CAMPOS, EVA ROSARIO

# YAURI QUIJADA, PEDRO SMITH

# FECHA Y HORA DE REUNIÓN: 25-09-22, 7:00PM

# Objetivos

Examinar los progresos en la respuesta al reto del equipo

Acordar cómo continuarán el monitoreo y la implementación de su plan de acción.

Examinar cómo ha influido el programa en la dinámica de su equipo y cómo planean continuar trabajando juntos.

# Resultados previstos

Acuerdo sobre los próximos pasos para continuar trabajando en su plan de acción.

Acuerdo sobre cómo continuarán trabajando como equipo.

# Duración: 2 horas

# Instrucciones

Presente los objetivos, la agenda y los resultados previstos de la reunión. 5 minutos

Examine junto con su equipo el estado del reto del equipo preguntando: 30 minutos

¿Qué avances hemos logrado para enfrentar al reto que identificamos?

- El reto: Incrementar en 10 % el porcentaje de la población mayor de 12 años vacunada con 3ra. dosis de vacuna contra la COVID-19 en la región Huancavelica, a pesar de que existe confusión, desconfianza y temor en la población priorizada por los efectos secundarios o las reacciones adversas a la vacuna, el personal de salud no realiza monitoreo y seguimiento nominal, y con falta de transporte adecuado para el traslado de vacunas a los diferentes establecimientos de las redes de salud de Tayacaja, Huancavelica, Angaraes y Acobamba?

Facilite la discusión sobre el modo en el que el equipo continuará trabajando en su plan de acción. 15 minutos

| - Actividades/acciones prioritarias | - Meta | - Persona responsable | - Fecha de inicio | - Fecha de finalización | - CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fortalecer las actividades comunicacionales, focalizando los contenidos y estrategias de llegada al público objetivo identificado. |  |  |  |  |  |
| - Actividad 1: Adecuación de material educativo y mensajes claves de acuerdo con la realidad social de cada una de las Redes de Salud en vacunación contra la COVID-19, prevaleciendo la importancia de la vacunación. | - 02 materiales con adecuación | - Pedro YAURI - EVA SANCHEZ | - 01/09/2022 | - 30/09/2022 | - SI |
| - Actividad 2: Producción y difusión de mensajes comunicacionales sobre la importancia y beneficios de la vacunación contra la COVID-19 para redes sociales. | - 02 producción - 02 difusión | - Gelly IZARRA(producción} - DAVID ENRIQUEZ (Difusión) | - 05/09/2022 | - Permanente y constante | - SI |
| - Actividad 3: Articulación con los gobiernos locales para el fortalecimiento de la difusión de los mensajes comunicacionales de la vacunación contra la COVID-19 en sus ámbitos de intervención. | - Reuniones en distritos priorizados (Según la cantidad seleccionada) | - ALFREDO OCHOA - PEDRO YAURI | - 01/09/2022 | - permanente y constante | - SI |

| - Actividades/acciones prioritarias | - Meta | - Persona responsable | - Fecha de inicio | - Fecha de finalización | - CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Implementación de monitoreo rápido para garantizar la cobertura de vacunación contra la COVID – 19 en la población mayor a 12 años a nivel regional |  |  |  |  |  |
| - Actividad 1: Solicitar el reporte del estado situacional de la vacunación. | - 01 gestión | - Equipo | - 09/22 | - 09/22 | - SI |
| - Actividad 2: Solicitud de diagnóstico situacional de las Redes de Salud para identificar las brechas de vacunación. | - 01 gestión | - Equipo | - 09/22 | - 09/22 | - SI |
| - Actividad 3: Solicitar Reunión con dirección general y Equipo de Gestión. | - 01 gestión | - Equipo | - 09/22 | - Se Reprograma: 21/10 | - NO |
| - Actividad 4: Reunión con la Dirección y Equipo de Gestión de la DIRESA Huancavelica para la presentación del Plan de Acción con la Inclusión de la Necesidad presupuestal para su ejecución | - 01 Reunión | - Equipo | - 09/22 | - Se Reprograma: 21/10 | - NO |

| - Actividades/acciones prioritarias | - Meta | - Persona responsable | - Fecha de inicio | - Fecha de finalización | - CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.Implementación de monitoreo rápido para garantizar la cobertura de vacunación contra la COVID – 19 en la población mayor a 12 años a nivel regional |  |  |  |  |  |
| - Actividad 5: Identificación de IPRESS priorizadas a nivel regional. | - 01 reunión | - DAVID ENRIQUEZ - Edith PAUCAR | - 01/09/2022 | - 30/09/2022 | - SI |
| - Actividad 6: Formación de brigadas de salud para el monitoreo rápido de vacunados para mejorar cobertura de vacunación contra la COVID – 19 en las IPRESS priorizadas. | - Según nro. de IPRESS priorizadas. | - EDITH PAUCAR - Caren CURASMA - Alfredo OCHOA | - Reprogramado: 4ta semana oct-1ra sema NOV/2022 | - permanente y constante | - NO |
| - Actividad 7: Informe de cumplimiento de monitoreos rápidos realizados de forma mensual. | - Según el nro. de IPRESS Priorizadas. | - Caren CURASMA - Gelly IZARRA | - Reprogramado: 4ta semana oct-1ra sema NOV/2022 | - permanente y constante | - NO |

¿Cómo vamos a continuar trabajando en el reto que hemos identificado o en otros retos urgentes?

| - PARTICIPANTE | - SUGERENCIAS |
| --- | --- |
| GELLY | Asumir los compromisos establecidos |
| ALFREDO | Coordinaciones constantes y periódicos; monitoreo y evaluación de actividades |
| DAVID | Reuniones periódicas |
| EDITH | Continuar reuniones, cumplir con las tareas y los tiempos; rendición de cuentas |
| VICTOR | Reuniones |
| PEDRO | Internet intermitente |
| EVA | Reuniones |
| CAREN | Reuniones presenciales de manera quincenal |
| LUZ | Continuar con las reuniones periódicas |

Discutan sobre la dinámica del equipo respondiendo a las preguntas siguientes. 45 minutos

¿Qué es lo que nos gusta de nuestro modo de trabajar en equipo?

| - PARTICIPANTE | - INTERVENCIONES |
| --- | --- |
| GELLY | Aprende a ser tolerante |
| ALFREDO | Ponerse en el lugar del colega |
| DAVID | Participar activa con los miembros |
| EDITH | Tener una visión compartida |
| VICTOR | Participar activa con los miembros |
| PEDRO | Internet intermitente |
| EVA | Integración, el reconocimiento de las competencias de cada integrante del equipo |
| CAREN | Asumir responsabilidades y compromisos |
| LUZ G | Ser más empáticos |

- ¿Cómo han servido las reuniones de equipo para hacer frente al reto?

| - PARTICIPANTE | - INTERVENCIONES |
| --- | --- |
| GELLY | Organizarnos como equipo y asumir un reto |
| ALFREDO | Permite tomar decisiones con mayor asertividad |
| DAVID | Permite tomar decisiones informadas |
| EDITH | Valorar las cualidades de cada uno |
| VICTOR | Organizarnos como equipo |
| PEDRO | Internet intermitente |
| EVA | Articularnos e integrarnos como equipo |
| CAREN | Conocer el grado de responsabilidad que tiene nuestros compañeros frente al proyecto |
| LUZ | Comprometernos con las actividades que realizamos como institución |

- ¿Qué podemos mejorar en nuestra forma de trabajar juntos de aquí en adelante?

| - PARTICIPANTE | - INTERVENCIONES |
| --- | --- |
| GELLY | Mejorar la Comunicación |
| ALFREDO | Mejorar la empatía |
| DAVID | Ser más concisos |
| EDITH | Puntualidad y cumplir con tareas |
| VICTOR | No asistió |
| PEDRO | Internet intermitente |
| EVA | Ser más tolerante |
| CAREN | Más participativos |
| LUZ | Respetar las opiniones de todos |

Reconozcan las contribuciones individuales. 15 minutos

| - PARTICIPANTE | - RECONOCIMIENTO PUBLICO POSITIVO DE |
| --- | --- |
| - GELLY | - LUZ, perseverancia |
| - ALFREDO | - CAREN, tolerante |
| - DAVID | - EVA, empeñoza |
| - EDITH | - PEDRO, positivo,dinámico |
| - VICTOR | - GELLY, |
| - PEDRO | - ALFREDO, Sincero y directo |
| - EVA | - DAVID, Objetividad |
| - CAREN | - EDITH, responsable y objetiva |
| - LUZ | - VICTOR, objetivo |

Anuncie que las reuniones del LGRP han terminado oficialmente, pero que continuarán trabajando juntos tal como se acordó en el punto 3. 10 minutos

| - Mes de Reunión | - Fecha | - Hora | - Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| - Octubre | - 13 y 20 de octubre | - 19:00hr | - David, Victor |
| - Noviembre | - 17 nov. | - 19:00hr, | - Gelly, Alfredo |
| - Diciembre | - 15 dic. | - 19:00hr | - Rosario, Edith |
| - Enero 2023 | - 19 ene | - 19:00hr | - Graciela, Caren |
| - Febrero 2023 | - 16 feb. | - 19:00hr | - Pedro |

# ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO