# Plan de acción del equipo DE LA DIRIS LIMA NORTE:

# Fecha: 05/09/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reto | Situación actual | | Resultado medible/indicadores |
| ¿Cómo lograremos incrementar al 20% de niños y niñas de 5 a 11 años vacunados contra la COVID-19 en la jurisdicción de la DIRIS Lima Norte, dado que los padres de familia no firman el consentimiento informado, existe desinformación, dificultad para entender los esquemas de vacunación, desinterés por parte de la población, desabastecimiento de vacunas en puntos estratégicos, entre junio del 2022 a enero del 2023? | Bajas coberturas de vacunación contra la covid-19 en el grupo etáreo de 5 a 11 años, dado que los padres de familia no firman el consentimiento informado, existe desinformación, dificultad para entender los esquemas de vacunación, desinterés por parte de la población. | | A enero del 2023 se incrementará en un 20**%** la cobertura de vacunación contra la COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años a nivel de la jurisdicción de la DIRIS Lima Norte de mayo del 6 % al 20 % entre junio del 2022 a enero del 2023. |
| Causas fundamentales | | **Acciones prioritarias** | |
| 1. Brecha de recurso humano y multifuncionabilidad del personal vacunador y anotador. 2. Falta de coordinación previa con los responsables de DIRIS y DIRESAS de la ampliación de los grupos etáreos para la vacunación contra la COVID-19. 3. Durante el proceso de vacunación no se tenía factor pérdida para las vacunas multidosis contra la COVID-19, lo que originaba oportunidades perdidas de vacunación. 4. Zonas de alta peligrosidad para realizar la vacunación contra la COVID-19. | | 1. El MINSA emitió Decretos de Urgencias para contratación de personal para los Centros de Vacunación de alta demanda y para realizar prestaciones adicionales en vacunación contra la COVID-19. 2. Fortalecer los canales de comunicación. 3. El MINSA emitió el protocolo de factor pérdida para las vacunas multidosis contra la COVID-19, con la finalidad de cerrar brechas y evitar las oportunidades perdidas de vacunación. 4. Articulación intersectorial para brindar resguardo a las brigadas destinadas a zonas de alta peligrosidad. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades/acciones prioritarias | Persona responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Recursos (personal, suministros, dinero, etc.) |
| 1. (Acción prioritaria) |  |  |  |  |
| El MINSA emitió Decretos de Urgencias para contratación de personal para los Centros de Vacunación de alta demanda y para realizar prestaciones adicionales en vacunación contra la COVID-19. | MINSA – DIRIS Lima Norte | Junio 2022 | - | MINSA – DIRIS LN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. (Acción prioritaria) |  |  |  |  |
| Fortalecer los canales de comunicación. | DIRIS Lima Norte, responsable de inmunización, estrategias y comunicación | Junio 2022 | Año 2023 | DIRIS LN – Estrategias Sanitarias |
| Coordinación con IE para poder intervenir sin perjudicar el desarrollo de las clases. | Inmunización, PROMSA, UGEL, IE | Agosto 2022 | Dic 2022 | Estrategias Sanitarias- Brigadas COVID-19 |
|  |  |  |  |  |
| 1. (Acción prioritaria) |  |  |  |  |
| El MINSA emitió el protocolo de factor pérdida para las vacunas multidosis contra la COVID-19, con la finalidad de cerrar brechas y evitar las oportunidades perdidas de vacunación. | DIRIS Lima Norte, responsable de inmunización, estrategias y comunicación | Junio 2022 | - | MINSA – DIRIS LN |
| Coordinación con los EE.SS. que tengan un digitador para el registro de la información en lugares estratégicos de la jurisdicción. | EESS, Estadística, Punto de digitación | Agosto 2022 | Feb 2023 | DIRIS LN |
|  |  |  |  |  |
| 1. (Acción prioritaria) |  |  |  |  |
| Articulación intersectorial para brindar resguardo a las brigadas destinadas a zonas de alta peligrosidad. | DIRIS Lima Norte, equipo Lima Norte | Junio 2022 | Año 2023 | DIRIS LN, Equipo LGRP |
| Capacitar al docente/comunidad educativa para que ellos puedan dar la información verídica a los padres y alumnos. | Equipo LGRP, Inmunización, PROMSA, estrategias sanitarias, EESS | Agosto 2022 | - | EESS, UGEL, IE, Municipalidad. |
| Garantizar la logística para la vacunación | Inmunización, | Agosto 2022 | 2023 | DIRIS LN |